## FT8835 SOC Buglist
BugList
序号 | 模块 | 现象 | 原因 | 解决情况 | 备注
1 | UART | p1.5无法做串口输出 |  | 是
2 | TIMER | timercken关闭，timer仍然能正常运行 | 目前版本的FPGA的Clock gating都是直通的 | 否
3 | TIMER | Timer无法工作 | 20170209c以后版本加入了48M，32K以及500K时钟的开关，需要开启500K时钟 | 是
4 | COUNTER | COUNTER中断1低电平触发错误，只有第一次启动COUNTER时才能正常运行，其他会已设定值为0xFFFFFF运行 | RTC_CNT_INT标志持续一个counter clk的时间，需要等待RTC_CNT_INT为0的时候才能进入中断，否则会重复进入中断1，造成CNT_CLR的持续时间太短，设定值没正确LOAD进去 | 是 | 软件需要在中断中等待RTC_CNT_INT为0才退出中断，目前已不用等待了，硬件有改动
5 | RTC | RTC Auto Mode不能重复进入int0/int1 | 使用RTC Auto Mode时，不能在中断服务函数中进行RTC CLR的操作，否则会关闭RTC，没法重复进入RTC中断 | 是
6 | RTC | 开启RTC_EN_SUB，RTC SLOT NUM若为n，不能进入n+1次中断 | 原因如上，不能在中断服务函数中有RTC CLR的操作 | 是
7 | CAL | 所有CAL的算法计算都错误 | FPGA Timing问题 | 是
8 | CAL | CAL AVG算法出错 | FPGA约束问题 | 是
9 | CAL | TIMER中断无法打断CAL | TIMER是251内部的模块，CAL运行时MCU失去控制权，TIMER无法正常工作，相应MASK无效 | 否 | 已确定timer无法打断CAL
10 | CAL | int0无法打断CAL |  | 是
11 | CAL | 在中断中调用Amove，打断CAL以后，被打断的CAL无法运行 |  | 是
12 | CAL | CRC校验PRAM出错 | 理解相应的配置不完成，软件配置出错 | 是
13 | CAL | 据乙宜介绍，正确打断CAL的中断应该由软件来清除中断标志，而现在RTC/CNT不是 | 后面讨论说只有硬件清除的时间够，就没问题。RTC/CNT硬件清除分别需要一个32k/500k的clk时间，时间长度足够 | 是
14 | RAM | 40k的DRAM遍历出错，只能遍历到38K |  | 是
15 | GPIO | P0.7/P0.6输入错误 |  | 是
16 | Reset | WDTRST_CNT计数错误，每用一次write pram hard，WDTRST_CNT加1。同时，产生WDT溢出复位以后，WDTRST_CNT不加1，而是EXTRST_CNT加1 | 寄存器文档给的地址反了 | 是
17 | I2C WAKEUP | I2C WAKEUP唤醒STOP以后，丢指令 | I2C WAKEUP模块使用SCL作为clk来计数值（数发了多少个clk）。实验发现某些时候SCL上会有很小的毛刺，这时候硬件数CLK出错，致使读到的数值都出错了。 | 是 | FPGA I2C WAKEUP做了去毛刺
18 | AFE/ASM/XBUS/XSI REG | AFE/ASM/XBUS/XSI部分寄初值以及读写出错 |  | 是
19 | WDT | WDT无法正常工作 | 20170209c以后版本加入了48M，32K以及500K时钟的开关，需要开启500K时钟 | 是
20 | CGU | OSC48M_EN写0以后，软件还能跑起来 | OSC48M_EN没拉出来，后面说OSC48M_EN设计上没有开放给软件使用 | 否
21 | Reset | WDTRST_CNT一上电就是1 | 在上电复位中，wdt复位线拉低了，计数值才会加1。等到FPGA上加上LCD时，上电以后第一次跑起来会为0的，lcdrst_cnt会复位wdtrst_cnt | 是
22 | PRAM | I2C DEBUG下载大概50K的代码，发现读写出错（38K开始出错，即PRAM2的起始地址）（20170224d） | 经逻辑验证同事验证说PRAM2位宽出错，导致地址写出错 | 是 | 20170309c解决
23 | GPIO | P0.6/P1.5不能输入输出（20140224d） |  | 是 | 20170324c解决
24 | SPI0 | SPI0 REG读写出错（20140224d） |  | 是 | 2017024f已解决
25 | CAL | CAL所有算法计算出错（20170221a） | 在CAL运算过程中，发现CPU有占用地址总线的动作，地址总线上读到其他地址中的内容，致使计算结果出错 | 是 | 20170223f已解决
26 | PRAM | I2C DEBUG下载70k的数据，某些固定位置出错(3个bytes)（20170227a） | PRAM2的位宽弄错了 | 是 | 20170309c解决
27 | CAL | CRC校验出错，校验结果一直为0（20170224d） | PRAM2错误导致的 | 是 | 20170309c解决
28 | RTC | RTC_START_STA状态标志无效 | 信号线弄错，已改为正确的信号线 | 是
29 | Timer0 | 从boot启动，Timer0的首次中断定时不准 | 因为boot中用到了Timer0，影响了app中Timer0首次定时的计数值 | 否 | 20170412的boot已解决
30 | CAL | 在主函数中调用所有CAL算法，在ASM中断中调用AMOVE算法，发现拷机过程中会挂死 | 修改的avg算法与amove同时配置时会出问题。在cmd配置为avg，而还未下avg_start，这时候启动amove就会发生问题。 | 是 | 20170523a解决
31 | SOC | 开testcon3时，系统会挂死 | 软件中开启了uart tx功能，并选择为p0.6，与testcon3没做互斥 | 是 | 20170609a解决
32 | RTC | RTC_START以后，等待RTC启动完成以后，写RTC_CLR，没法停止RTC | RTC_START_STA功能异常 | 是 | 20170612b解决

## FT8835 AFE Buglist
BugList
序号 | 解决 情况 | FPGA版本 | 模块 | 测试 人员 | 发现 时间 | 现象（AE测试，初步分析） | 研发 人员 | 原因（RD分析） | 解决 时间 | 备注
1 | 解决 | 20170124_a | SOC | 李森 | 2017-02-04 | 程序跑飞，pc执行到某Pram地址后，跑到prom. | 朱辉 | 仿真环境20k,Dram Ip问题，将pc地址赋值错误,不能正常读写。Top层standby线未连接。 | 2017-02-04 | 20170206_a版本解决
2 | 解决 | 20170206_a | AFE | 李森 | 2017-02-07 | ACC累和作用无效。 | 马世禹 | 该功能暂时未添加，新版本将添加。 | 2017-02-09 | 20170209_d版本解决
3 | 解决 | 20170206_a | AFE | 李森 | 2017-02-07 | 单边单次Freerun扫描没有Aramready中断。 | 马世禹 | 信号问题 | 2017-02-09 | 20170209_d版本解决
4 | 解决 | 20170206_a | SOC | 李森 | 2017-02-07 | ASM无AramReady中断。 | 朱辉 | 中断使能位配置问题，修改后正常。 | 2017-02-07 | 中断使能配置问题
5 | 解决 | 20170206_a | ASM | 李森 | 2017-02-07 | 无法从ＡＳＭ配置加载Tab表。 | 钟礽凤 | 功能bug. 功能未添加。 | 2017-02-09 | 20170209_d版本解决
6 | 解决 | 20170206_a 20170213_a | SOC | 李森 | 2017-02-08 | 启动1次扫描，连续扫描2TP帧，只扫描1TP帧， 没有扫描2TP帧。 | 钟礽凤 | 功能未添加，讨论后加Avail等数据处理后，再可以启动第2次扫描。 | 2017-02-22 | 20170222_f版本解决
8 | 解决 | 20170206_a | AFE | 李森 | 2017-02-08 | BASE跟踪功能，无法按照Step跟踪。 | 马世禹 | 地址错误。 | 2017-02-24 | 20170223_f版本解决
9 | 解决 | 20170206_a | ASM/AFE | 李森 | 2017-02-08 | 触摸检测模式，误进ARAMReady中断。 | 马世禹 | BUG | 2017-02-16 | 20170216_b版本解决
10 | 解决 | 20170208_a | SOC | 李森 | 2017-02-08 | ASM扫描启动后，无法正常扫描。 | 朱辉 | LCD相关信号线未连接。 | 2017-02-09 | 20170209_c版本解决
11 | 解决 | 20170209_c | AFE | 李森 | 2017-02-09 | P4信号没有输出。 | 马世禹 | bug | 2017-02-09 | 20170209_d版本解决
12 | 解决 | 20170209_d | AFE | 李森 | 2017-02-09 | SX信号输出不正常。 | 马世禹 | P1_AF,P2_AF没有连接出来。 | 2017-02-16 | 20170216_b版本解决
13 | 解决 | 20170209_e | AFE | 李森 | 2017-02-10 | CA_RST信号输出不正常。 | 马世禹 | FPGA 硬件端口问题，更换其他IO后正常。 | 2017-02-14 | 20170216_b版本解决
14 | 解决 | 20170213_a | ASM | 李森 | 2017-02-14 | reload除tab0外的tab表，无法加载表项。无中断。 | 马世禹 | bug | 2017-02-16 | 20170216_b版本解决
15 | 解决 | 20170213_a | AFE | 李森 | 2017-02-14 | DAC时序不正常，sx信号不正常。 | 马世禹 | DAC时序不对。 | 2017-02-16 | 20170216_b版本解决
16 | 解决 | 20170215_a | AFE | 李森 | 2017-02-15 | DAC时序不正常，sx信号不正常。 | 马世禹 | DAC时序不对。 | 2017-02-16 | 20170216_b版本解决
17 | 解决 | 20170215_a | AFE | 李森 | 2017-02-16 | 加载表项1,2,3。无中断。 | 马世禹 | bug | 2017-02-16 | 20170216_b版本解决
18 | 解决 | 20170216_b | AFE | 李森 | 2017-02-16 | DAC时序正常，sx信号不正常。 | 刘浩 | DAC待修改,外接芯片，输出正常。 | 2017-02-23 | 外接DAC芯片
19 | 解决 | 20170216_b | AFE | 李森 | 2017-02-17 | 触摸检测模式，误进det中断。 | 马世禹 | bug | 2017-03-01 | 20170301_b版本解决
20 | 解决 | 20170216_b | AFE | 李森 | 2017-02-17 | p3信号不正常。 | 马世禹 | bug, | 2017-02-17 | 20170217_a版本解决
21 | 解决 | 20170216_b | AFE | 李森 | 2017-02-17 | 启动扫描后，读取AFE数据错误。导致无Aram中断。 | 钟礽凤 | bug, | 2017-02-20 | 20170220_a版本解决
22 | 解决 | 20170217_a,b,c | AFE | 李森 | 2017-02-17 | p5信号，RinSEL0信号异常。 | 马世禹 | FPGA版本问题，改到其他端口输出。 | 2017-02-20 | 20170220_a版本解决
23 | 解决 | 20170217_a | AFE | 李森 | 2017-02-17 | freerun monitor 加载表2后，启动失败。 | 钟礽凤 | 上报数据导致异常。 | 2017-02-21 | 20170221_d版本解决
24 | 解决 | 20170220_a | AFE | 李森 | 2017-02-20 | P1信号异常导致SX异常。 | 马世禹 | FPGA版本问题，0216可以输出p1. | 2017-02-21 | 20170221_a版本解决
25 | 解决 | 20170220_a | AFE | 李森 | 2017-02-20 | freerun monitor 加载表2后，启动失败。 | 钟礽凤 | Sel选择aram导致问题 | 2017-02-21 | 20170221_d版本解决
26 | 解决 | 20170220_b | AFE | 李森 | 2017-02-20 | P1信号异常导致SX异常。 | 马世禹 | 版本接线问题 | 2017-02-21 | 20170221_d版本解决
27 | 解决 | 20170221_a | AFE | 李森 | 2017-02-21 | freerun monitor 加载表2后，启动失败。 | 钟礽凤 | Sel选择aram导致问题 | 2017-02-21 | 20170221_d版本解决
28 | 解决 | 20170221_d | AFE | 李森 | 2017-02-22 | K2信号异常导致SX异常。 | 马世禹 | 版本接线问题 | 2017-02-22 | 20170222_f版本解决
29 | 解决 | 20170222_f | AFE | 李森 | 2017-02-23 | 启动1次扫描，连续扫描3TP帧，Aail功能无效。 | 钟礽凤 | 定位为AFE问题。 | 2017-02-27 | 20170227_a版本解决
30 | 解决 | 20170222_f | AFE | 李森 | 2017-02-23 | CA饱和，SW2无输出，导致SX异常。 | 马世禹 | DAC正常后，解决 | 2017-02-24 | 20170223_f版本解决
31 | 解决 | 20170222_f | AFE | 李森 | 2017-02-23 | BASE跟踪功能，无法按照Step跟踪。 | 马世禹 | bug, | 2017-02-24 | 20170223_f版本解决
32 | 解决 | 20170223_f | AFE | 李森 | 2017-02-24 | 启动1次扫描，连续扫描无效。 | 马世禹 | bug, | 2017-02-27 | 20170227_a版本解决
33 | 解决 | 20170223_f | AFE | 李森 | 2017-02-24 | 触摸检测模式，误进det中断。 | 马世禹 | bug, | 2017-03-01 | 20170301_b版本解决
34 | 解决 | 20170227_a | AFE | 李森 | 2017-02-27 | 拨码开关切换到10坑后，程序跑飞。 | 朱辉 | 软件中断配置问题。 | 2017-02-27
35 | 解决 | 20170227_a | AFE | 李森 | 2017-02-27 | 双边采样，数字相减，ADC值异常。 | 马世禹 | bug, | 2017-02-28 | 20170228_a版本解决
36 | 解决 | 20170227_a | AFE | 李森 | 2017-02-27 | 双边扫描，正边采样; SH输出波形异常。 | 马世禹 | 数字相减错误设计为模拟相减。 | 2017-02-28 | 20170228_a版本解决
37 | 解决 | 20170227_a | AFE | 李森 | 2017-02-27 | 双边扫描，负边采样; SH输出波形异常。 | 马世禹 | mix_sel设计错误。 | 2017-02-28 | 20170228_a版本解决
38 | 解决 | 20170227_a | AFE | 李森 | 2017-02-27 | SX信号输出不正常。 | 刘浩 | 硬件开关接反 | 2017-02-28
39 | 解决 | 20170228_a,b | AFE | 李森 | 2017-02-28 | CA_SW信号第2路异常。 | 刘浩 | 待改版解决 | 2017-03-20
40 | 解决 | 20170228_a,b | AFE | 李森 | 2017-02-28 | 双边采样，数字相减，ADC值异常。 | 史爱焕 | FPGA 逻辑描述错误 | 2017-03-01 | 20170301_b版本解决
41 | 解决 | 20170228_a,b | AFE | 李森 | 2017-02-28 | 双边扫描，正边采样; SH输出波形异常。 | 史爱焕 | FPGA 逻辑描述错误 | 2017-03-01 | 20170301_b版本解决
42 | 解决 | 20170228_a,b | AFE | 李森 | 2017-02-28 | 双边扫描，负边采样; SH输出波形异常。 | 史爱焕 | FPGA 逻辑描述错误 | 2017-03-01 | 20170301_b版本解决
43 | 解决 | 20170228_b | ASM | 李森 | 2017-02-28 | scan_sta0 tp帧号读出多加1. | 钟礽凤 | bug | 2017-03-03 | 20170303_c版本解决
44 | 解决 | 20170301_a | ASM | 李森 | 2017-03-01 | 启动1次，连续扫描4次，无aram中断。 | 钟礽凤 | 软件错误切换tab表，改版本ok | 2017-03-03 | 20170303_c版本解决
45 | 解决 | 20170301_b | AFE | 李森 | 2017-03-01 | 单边扫描，单边采样; SH输出波形异常。 | 史爱焕 | 调整k1,k2,timing解决。 | 2017-03-02
46 | 解决 | 20170301_b | AFE | 李森 | 2017-03-02 | Aram数据按order输出不正常。 | 马世禹 | ADC数据timing bug | 2017-03-07 | 20170307_c版本解决
47 | 解决 | 20170301_b | AFE | 李森 | 2017-03-02 | monitor模式，无触摸检测中断。 | 马世禹 | bug | 2017-03-03 | 20170307_d版本解决
48 | 解决 | 20170302_a | AFE | 李森 | 2017-03-03 | monitorr模式，数据错误，导致触发触摸检测中断。 | 马世禹 | 数据采样问题bug,修改后数据正常。 | 2017-03-07 | 20170307_d版本解决
49 | 解决 | 20170303_a | Asm | 李森 | 2017-03-03 | ASM无lcd_busy_fall中断。 | 钟礽凤 | 信号未接入中断。 | 2017-03-03 | 20170303_c版本解决
50 | 解决 | 20170303_c | Asm | 李森 | 2017-03-03 | 亮屏，ASM无Aramready中断。 | 钟礽凤 | AFE修改Vstart等信号。 | 2017-03-06 | 20170306_a版本解决
51 | 解决 | 20170306_a | AFE | 李森 | 2017-03-06 | 亮屏，扫描方式1，输出SX个数不正常。 | 马世禹 | 亮屏时，第4路mux计算dummy bug. | 2017-03-06 | 20170306_d版本解决
52 | 解决 | 20170306_c | AFE | 李森 | 2017-03-06 | 亮屏，方式1，设置5坑有数据，错误输出10坑波形。 | 马世禹 | 版本问题 | 2017-03-06 | 20170306_e版本解决
53 | 解决 | 20170306_e | AFE | 李森 | 2017-03-07 | 亮屏，方式1,ADC数据输出9个一致，但36个不一致。 | 马世禹 | ADC数据timing bug | 2017-03-07 | 20170307_c版本解决
54 | 解决 | 20170306_e | Asm | 李森 | 2017-03-07 | 亮屏，方式1,连续扫描2次失败。 | 钟礽凤 | lcd_frame_head_align缺省值改为1. | 2017-03-07 | 20170307_c版本解决
55 | 解决 | 20170306_e | AFE | 李森 | 2017-03-07 | 亮屏，方式2,scan_num=6,sec=2,结果97999。 | 马世禹 | 理论sx应该为9_7 9_7 9 | 2017-03-07 | 20170307_c版本解决
56 | 解决 | 20170307_d | AFE | 李森 | 2017-03-07 | monitorr模式，数据正常，导致触发触摸检测中断。 | 马世禹 | key键问题 | 2017-03-10 | 20170310_a版本解决
57 | 解决 | 20170307_d | AFE | 李森 | 2017-03-08 | 方式2，启动1次，连续3帧，扫描一段时间会停止。 | 马世禹 | 误报屏体冲突 | 2017-03-08 | 20170309_c版本解决
58 | 解决 | 20170308_b | Soc | 李森 | 2017-03-08 | 方式2，启动1次，连续3帧，2帧就停止。 | 朱辉 | XSI线接错 | 2017-03-09 | 20170309_b版本解决
59 | 解决 | 20170309_c | AFE | 李森 | 2017-03-09 | monitorr模式，数据正常，导致触发触摸检测中断。 | 马世禹 | key键问题 | 2017-03-10 | 20170310_c版本解决
60 | 解决 | 20170309_d | AFE | 李森 | 2017-03-09 | Freerun 5帧扫描1帧，启动失败。 | 马世禹 | 版本问题 | 2017-03-10 | 20170310_a版本解决
61 | 解决 | 20170310_a | AFE | 李森 | 2017-03-10 | FreeRun monitorr模式，错误触发触摸检测中断。 | 马世禹 | key键关闭后正常。 | 2017-03-10 | 20170310_c版本解决
62 | 解决 | 20170310_c | Asm | 李森 | 2017-03-10 | 亮屏，monitorr模式，错误触发触摸检测中断。 | 马世禹 | key键关闭后正常。 | 2017-03-13 | 20170310_c版本解决
63 | 解决 | 20170310_c | AFE | 李森 | 2017-03-13 | 亮屏，方式1，模拟相减，info错误。 | 马世禹 | key键关闭后正常。 | 2017-03-13 | 20170310_c版本解决
64 | 解决 | 20170310_c | AFE/ASM | 李森 | 2017-03-14 | 上电pin复位,Freerun随机无法启动扫描。 | 钟礽凤 | 启动2次扫描问题。 | 2017-03-15
65 | 解决 | 20170310_c | SOC | 李森 | 2017-03-14 | FreeRun和亮屏切换，afe复位无法扫描。 | 朱辉 | ANACON^2配置错误影响到XSI权限。 | 2017-03-15 | 20170315_d版本解决
66 | 解决 | 20170310_c | AFE/ASM | 李森 | 2017-03-14 | 120hz，lcd_busy中断计数10正常，但打点没有中断。 | 马世禹 | STB时钟只有1个clk,10ns,改大后ok. | 2017-03-15 | 20170315_b版本解决
67 | 解决 | 20170315_b | ASM | 李森 | 2017-03-15 | 亮屏，有scan start。随机无法启动扫描. | 钟礽凤 | default值配置为0，找不到坑，启动失败 | 2017-03-15
68 | 解决 | 20170315_c | AFE | 李森 | 2017-03-15 | SX信号输出异常。 | 孙淑云 | debug信号问题。 | 2017-03-21 | 20170321_a版本解决
69 | 解决 | 20170315_d | ASM | 李森 | 2017-03-16 | DeepStandBy中断，按键后未中断。 | 朱辉 | 进入靠发指令，退出靠复位。 | 2017-03-29 | 20170329_d版本解决
70 | 解决 | 20170315_d | ASM | 李森 | 2017-03-16 | FreeRun会错误触发DeepStandBy中断。 | 朱辉 | 重新通过ESD按键模拟测试。 | 2017-03-29 | 20170329_d版本解决
71 | 解决 | 20170317_b | ASM | 李森 | 2017-03-17 | Freerun monitor模式，第2次无frame end 中断。 | 钟礽凤 | HW Monitor修改时产生BUG. | 2017-03-21 | 20170321_a版本解决
72 | 解决 | 20170317_c | ASM | 李森 | 2017-03-20 | 新板CA输出波形异常 | 刘浩 | 换switch后正常。 | 2017-03-20
73 | 解决 | 20170317_d | AFE | 李森 | 2017-03-20 | CA_OUT输出波形完全饱和，同样代码c版本正常 | 孙淑云 | 怀疑Debug信号太多导致异常。 | 2017-03-21 | 20170321_a版本解决
74 | 解决 | 20170321_a | AFE | 李森 | 2017-03-21 | Key键触摸检测无效 | 马世禹 | FGPA 有一个信号未接 | 2017-03-21 | 20170322_d版本解决
75 | 解决 | 20170322_b | AFE | 李森 | 2017-03-22 | Freerun monitor 按键触摸检测无中断。 | 马世禹 | 软件加载tab表错误 | 2017-03-30
76 | 解决 | 20170323_a | AFE | 李森 | 2017-03-23 | Freerun key数据输出错误。 | 刘浩 | 硬件ADC坏，更换后ＯＫ | 2017-03-27
77 | 解决 | 20170324_a | AFE | 李森 | 2017-03-24 | 亮屏，4个key数据输出错误。 | 马世禹/刘浩 | key_rf_en 接死为高，影响自容测试。 | 2017-03-27 | 20170327_a版本解决
78 | 解决 | 20170327_a | AFE | 李森 | 2017-03-27 | 亮屏，前2个key数据输出错误。 | 史爱焕 | pcb板输出adc异常，参考电压问题。 | 2017-03-29 | 20170328_a版本解决
79 | 解决 | 20170328_a | AFE | 李森 | 2017-03-28 | 亮屏，前2个key数据输出错误。 | 孙淑云 | 版本未更新马工改动。 | 2017-03-30 | 20170330_b版本解决
80 | 解决 | 20170328_c | AFE | 李森 | 2017-03-30 | CA_SW_3和CA_SW_4信号接反。 | 刘浩 | 硬件信号接反。 | 2017-03-30 | 20170330_b版本解决
81 | 解决 | 20170330_b | AFE | 李森 | 2017-03-30 | 某通道ADC测试模式，key4单通道ADC输出全0. | 马世禹 | key4设计bug,修改后配置0123. | 2017-04-06 | 20170405_d版本解决
82 | 解决 | 20170331_d | AFE | 李森 | 2017-04-01 | 不接屏模式，数据输出异常，全为0x70. | 史爱焕 | bug | 2017-04-10 | 20170410_i版本解决
83 | 解决 | 20170331_d | ASM | 李森 | 2017-04-01 | 120hzASMScanSta3(reg12),min值不对。 | 钟礽凤 | bug | 2017-04-11 | 20170410_i版本解决
84 | 解决 | 20170405_a | AFE | 李森 | 2017-04-05 | 扫描数据异常。 | 孙淑云 | P6,P7debug误接地,未放开。 | 2017-04-06 | 20170405_d版本解决
85 | 解决 | 20170405_d | AFE | 李森 | 2017-04-06 | ADC测试模式，key单通道ADC输出全超过1024. | 马世禹 | FPGA版本使用12bit ADC,修改为10bit. | 2017-04-07 | 20170407_b版本解决
86 | 解决 | 20170405_d | AFE | 李森 | 2017-04-06 | 120hz key offset0x100, 输出0x750. | 马世禹 | FPGA版本使用12bit ADC,修改为10bit. | 2017-04-07 | 20170407_b版本解决
87 | 解决 | 20170406_a | AFE | 李森 | 2017-04-06 | freerun key数据输出4个值差异很大。 | 马世禹 | bug | 2017-04-07 | 20170407_b版本解决
88 | 解决 | 20170406_b | AFE | 李森 | 2017-04-07 | key13 DAC输出波形失真，数据错误。 | 孙淑云 | DAC 输出非光滑斜坡。 | 2017-04-07 | 20170407_b版本解决
89 | 解决 | 20170407_a | SOC | 李森 | 2017-04-07 | 无法下载 | 曾名志 | 复位bug | 2017-04-07 | 20170407_b版本解决
90 | 解决 | 20170407_c | AFE | 李森 | 2017-04-07 | freerun 数据全部异常。 | 孙淑云 | 版本问题。 | 2017-04-10 | 20170410_i版本解决
91 | 解决 | 20170410_i | AFE | 李森 | 2017-04-11 | 扫描方式8，G1G9K1数据输出，触摸无变化。 | 马世禹 | SW全接地，应该全接高，硬件修改CB电容。 | 2017-04-12 | 20170411_b版本解决
92 | 解决 | 20170414_c | AFE | 李森 | 2017-04-17 | freerun 4个key, 第1个大，其余3个正常。 | 孙淑云 | 0410_i正常，版本问题。 | 2017-04-18 | 20170418_a版本解决
93 | 解决 | 20170410_i | ASM | 李森 | 2017-04-17 | 60hz,连续扫2次，ID都置1，第2个大坑有扫描。 | 钟礽凤 | 代码有改动，导致提前启动时间问题 | 2017-04-18 | 20170418_a版本解决
94 | 解决 | 20170410_i | AFE | 李森 | 2017-04-17 | 120hz,方式6，1段扫描，ID147,key CB异常。 | 钟礽凤 | 一段扫描只能得到1个key | 2017-04-19
95 | 解决 | 20170418_a | AFE | 李森 | 2017-04-18 | 60hz,连续扫2次，第3个key CA波形异常。 | 孙淑云 | 版本问题 | 2017-04-19 | 20170419_a版本解决
96 | 解决 | 20170418_a | AFE | 李森 | 2017-04-18 | freerun 第4个key CA波形异常。 | 孙淑云 | IO拘束后正常。 | 2017-04-19 | 20170419_a版本解决
97 | 解决 | 20170419_a | AFE | 李森 | 2017-04-19 | 120hz,方式6，1段扫描，ID147,key CB异常。 | 钟礽凤 | 3段扫描只能得到3个key | 2017-04-20
98 | NC | 20170419_a | ASM | 李森 | 2017-04-20 | vstart,vmid,vend,状态不对。 | 钟礽凤 | 电平宽度4个周期太短。
99 | NC | 20170426_b | AFE | 李森 | 2017-04-27 | AFESCKEN(CGUCON3^2) asm config clock无法关闭。 | 曾名志

## FT8835 MCAP Buglist
BugList
序号 | 解决 情况 | FPGA版本 | 模块 | 测试 人员 | 发现 时间 | 现象（AE测试，初步分析） | 研发 人员 | 原因（RD分析） | 解决 时间 | 备注
1 | 解决 | 20170301d | AFE | 林填达 | 2017-03-06 | 没有抓到Vstart，Vmid，Vend，Vblank信号 | 马世禹 | Vstart，Vmid，Vend，Vblank持续时间太短 | 2017-03-06 | 20170306_a版本解决
2 | 解决 | 20170307c | AFE | 林填达 | 2017-03-07 | CB校正，顺时针校正，KEY键Rawdata读到是0，设置目标值是10000，得到的CB是0x7f7f，逆时针校正，KEY键读到的是0，设置目标值是10000，得到的CB是0x4040 | 马世禹 | 改错了 | 2017-03-07 | 20170307_d版本解决
3 | 解决 | 20170306a | AFE | 林填达 | 2017-03-07 | CB校正完成以后，再重新启动CB校正，发生一次frame end中断以后就发出aram ready中断 | 钟礽凤 | AFE在第二次扫描的第一个TP帧发送数据给ASM了 | 2017-03-07 | 20170307_d版本解决
4 | 解决 | 20170314b | ASM | 林填达 | 2017-03-14 | 硬件monitor下，不进入低功耗，启动rtc，只有第一个rtc中断能开始扫描，后面的rtc中断来时扫不起来 | 钟礽凤 |  | 2017-03-15 | 20170315a版本解决
5 | 解决 | 20170314b | ASM | 林填达 | 2017-03-14 | 硬件monitor下，进入stop，发现进行hw_mon_timer次扫描以后，没有唤醒stop | 钟礽凤 | 有触发中断0，但是系统无法从从stop钟唤醒 | 2017-03-17 | 20170317c版本解决
6 | 解决 | 20170321a | MCAP | 林填达 | 2017-03-21 | free run下，互容按键的CA_out波形异常 | 史爱焕 | KEY_CA_RST没波形(20170323a解决)，KEY_TX_CK没波形 | 2017-04-06 | 20170406b版本解决
7 | 解决 | 20170321a | ASM | 林填达 | 2017-03-21 | 硬件monitor，亮屏模式下，启动rtc，发现到达hw_mon_timer次rtc中断后，ASM继续扫描（20170321a）。20170322C版本 hw mon，亮屏扫描，只有第一次rtc_int，ASM有扫描。 | 钟礽凤 | HW MON要重新设计，等到重新设计好以后再测试
8 | 解决 | 20170407c | HW MON | 林填达 | 2017-04-10 | HW MON，free run模式，进入stop，唤不醒 | 钟礽凤 | 20170410d版本解决 | 2017-04-10 | 20170410d版本解决
9 | 解决 | 20170410d | HW MON | 林填达 | 2017-04-10 | HW MON，在扫描之前写上电时序，发现只有一次有扫描（hw_mon_timer次数大于1） | 钟礽凤 | 状态机出错 | 2017-04-10 | 20170410i版本解决
10 | 解决 | 20170410d | MCAP | 林填达 | 2017-04-10 | 互容KEY的ADC数据大于1024（10bit的ADC） | 张薇 | 20170413a版本解决 | 2017-04-13 | 20170413a版本解决
11 | 解决 | 20170418b | MCAP | 林填达 | 2017-04-19 | 测试模式下互容KEY相邻之间的ADC数据差异大 | 张薇 | 移位移错了,且需修改ADC时序 | 2017-04-26 | 20170426b版本解决
12 | 解决 |  | MCAP | 林填达 | 2017-04-25 | 扫描频率较小时，互容CA_OUT波形往下掉 | 刘皓 | 板子上某个地没连接好，接好后解决 | 2017-04-27
13 | 解决 | 20170426a | AFE | 林填达 | 2017-04-26 | 寄存器设置T2=0x0f时，CA_RST波形出错 | 马世禹 | 20170426b版本解决 | 2017-04-26 | 20170426b版本解决
14 | 解决 | 20170428a | MCAP | 林填达 | 2017-05-02 | 初始相位为0x42，8倍采样，扫描次数30次，最后一组ADC数据全是0.同样的配置，扫描次数20次，最后一组ADC数据正常 | 张薇 | 已解决，软件读到20次扫描次数的最后一组数据是RPTRAM中原有的数据，与前面19组数据有差别。 | 2017-05-08 | 20170428a版本解决
15 | 解决 | 20170428a | MCAP | 林填达 | 2017-05-03 | 扫描方式8报key_err_flag，key_err_sta = 0x0e | 张薇 | 当KEY处于扫描模式8，ERROR flag产生方式不一样 | 2017-05-11 | 20170511a版本解决